## Cronograma Scrum
No. | TAREA | FECHA | ROL
Sprint 1 ¦ 13 de abril - 24 de abril
1 | Crear el Sprint Backlog y metas del Sprint 1 | 2026-04-13 | Documentador (Ronny Ibarra)
2 | Levantamiento de requerimientos y criterios de aceptación de CultuAR | 2026-04-16 | Documentador (Ronny Ibarra)
3 | Modelar entidades culturales y seed data inicial (culturas, secciones, regiones) | 2026-04-20 | Desarrollador (Alexis Chimba)
4 | Diseño de arquitectura: capas, flujo de navegación e integración AR | 2026-04-23 | Diseñador (Angelo Sánchez)
5 | Configuración de entorno Flutter, repositorio Git y dependencias AR/cámara | 2026-04-24 | Desarrollador (Alexis Chimba)
Sprint 2 ¦ 27 de abril - 08 de mayo
6 | Diseño UI/UX: wireframes, paleta, tipografía y componentes | 2026-04-28 | Diseñador (Angelo Sánchez)
7 | Implementación de autenticación/registro con validaciones básicas | 2026-04-30 | Desarrollador (Alexis Chimba)
8 | Diseño de almacenamiento del contenido cultural y estrategia de carga | 2026-05-04 | Diseñador (Angelo Sánchez)
9 | Implementar navegación base y pantallas principales (Home, Culturas, Detalle, Perfil) | 2026-05-06 | Desarrollador (Alexis Chimba)
10 | Documentar requerimientos detallados y casos de uso | 2026-05-08 | Documentador (Ronny Ibarra)
Sprint 3 ¦ 22 de mayo - 15 de junio
11 | Implementar listado y detalle de culturas con secciones | 2026-05-22 | Desarrollador (Alexis Chimba)
12 | Integrar cámara/AR y carga de modelos 3D o previews | 2026-06-05 | Desarrollador (Alexis Chimba)
13 | Visualización de tradiciones, costumbres y lenguas con tarjetas/sections | 2026-06-10 | Desarrollador (Alexis Chimba)
14 | Pruebas técnicas de AR, permisos de cámara y rendimiento | 2026-06-11 | Desarrollador (Alexis Chimba)
15 | Refinar UI/UX y consistencia visual en pantallas | 2026-06-15 | Diseñador (Angelo Sánchez)
Sprint 4 ¦ 25 de junio - 15 de julio
16 | Desarrollar actividades interactivas y cuestionarios educativos | 2026-06-25 | Desarrollador (Alexis Chimba)
17 | Pruebas funcionales y validación del flujo completo | 2026-06-27 | Desarrollador (Alexis Chimba)
18 | Corrección de errores, optimización y hardening | 2026-06-28 | Desarrollador (Alexis Chimba)
19 | Integración final y prueba de release | 2026-06-29 | Desarrollador (Alexis Chimba)
20 | Documentación final: manual de usuario y guía de instalación | 2026-07-15 | Documentador (Ronny Ibarra)